РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2017 года № 38 п. Тарасовский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения Тарасовского района «Развитие Культуры» за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Тарасовского сельского поселения от 13.09.2013 №108 «О утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарасовского сельского поселения Тарасовского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие Культуры», утвержденной постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 05.11.2013 №142 по результатам за 2016 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения Коршунов А.И.

Приложение

к постановлению Администрации

Тарасовского сельского поселения

от 07.04.2017 № 38

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Тарасовского сельского

поселения « Развитие Культуры» за 2016 год

**Раздел 1. Конкретные результаты,**

**достигнутые за отчетный период**

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий за 2016 год составило 35200.

Число культурно-досуговых мероприятий за 2016 год составило 572.

49 % составила доля мероприятий направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи в общем объеме мероприятий учреждения по сравнению с предыдущим годом.

249 человека стали участниками клубных формирований.

**Раздел 2. Результаты реализации основных**

**мероприятий подпрограмм Программы**

Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры; создание условий для сохранения и развития творческого потенциала поселения.

Сохранение количества проведенных различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений смотров, фестивалей, концертов и других мероприятий на уровне 572 проведенных в год, количества участников кружков, клубов по интересам различной направленности, и других клубных формирований до 249 человек в год в 24 клубных формированиях;

Увеличение числа работников культуры, прошедших повышение квалификации;

Сохранение количества посещений библиотеки на уровне не менее 715 человек в год;

Увеличение заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры до 100 процентов средней заработной платы в Ростовской области.

**Раздел3. Анализ факторов,**

**повлиявших на ход реализации Программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году было предусмотрено 3474,2 тыс. руб. Фактические расходы составили 3474,2 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» в 2016 году предусмотрено средств областного бюджета в объеме 0 тыс. рублей. Местного бюджета в объеме 2900,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2900,0 тыс. рублей.

на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие библиотечного дела» в 2016 году было предусмотрено 574,2 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 574,2 тыс. рублей, или 100 процентов.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2016 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, привлеченных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году, составляет:

из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 3474,2 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2016 год**

Сведения о достижении показателей муниципальной программы, муниципальной программы «Развитие культуры» в 2016 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 2.

**Раздел 6. Информация о внесении изменений в муниципальную программы**

В соответствии с Постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 13.09.2013 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарасовского сельского поселения Тарасовского района», в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий в течение 2016 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесено три изменения (постановление Администрации Тарасовского сельского поселения [от 01.12.2016 №](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=127053) 371; от 21.12.2016 №401; от 27.12.2016 №412)

**Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2016 году**

В ходе реализации муниципальной программы в 2016 году освоено 3474,2

тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году привлечено средств областного бюджета 0,00 тыс. рублей, средств местных бюджетов – 3474,2 тыс. рублей и средств внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2016 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

В процессе реализации муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы основные мероприятия выполнены в полном объеме.

В целях эффективного использования бюджетных средств в 2016 году на основные мероприятия 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности», 1.2 «Библиотечное обслуживание» перераспределено бюджетных средств в объеме 3474,2 тыс. рублей.

**Раздел 8. Результаты реализации мер муниципального регулирования**

В процессе выполнения мероприятий муниципальной программы мер налогового, таможенного, тарифного, кредитного и иных мер государственного регулирования не предусмотрено.

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение сохранения историко-культурного наследия поселения, сохранение и воспроизводство творческого потенциала населения Тарасовского сельского поселения.

**Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации программы.**

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, значения целевых показателей в основном соответствуют запланированным, Администрация Тарасовского сельского поселения считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы без корректировки.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Тарасовского сельского поселения

«Развитие Культуры»

За 2016 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых мероприятий

Программы в 2016 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Государственной программы,  Подпрограммы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Объем расходов (тыс. рублей),  предусмотренных  программой | Фактические  расходы (тыс.рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Развитие культуры» | Всего | 3474,2 | 3474,2 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  |  |
| Подпрограмма 1  «Развитие культуры» | Всего | 2900,0 | 2900,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2900,0 | 2900,0 |
| Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |
| Подпрограмма 2  «Развитие библиотечного дела» | Всего | 574,2 | 574,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 574,2 | 574,2 |

Приложение 2

К отчету о реализации

Муниципальной программы

Тарасовского сельского поселения

«Развитие Культуры» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | План, 2016 год | Факт, 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Развитие Культуры» | | | | |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | |
| 1 | Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, преставлений, смотров, фестивалей, конкурсов, выставок, вечеров, спектаклей, концертов и других мероприятий | шт. | 572 | 572 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 «Библиотечное обслуживание» | | | | |
| 2 | Услуги по библиотечному обслуживанию населения. Количество выданных документов | шт. | 14100 | 14100 |

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения А.И.Коршунов