УТВЕРЖДАЮ  
И. о главы Администрации

Тарасовского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П.Заикин

«10» июля 2018 года.

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения: **«**Информационное общество**»** отчетный период первое полугодие 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 |
|  | **Подпрограмма**  «Обеспечение реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Информационное общество» | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие** Официальная публикация правовых актов Администрации Тарасовского сельского поселения в газете «Родная сторона» | Администрация Тарасовского сельского поселения | | Обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления | 01.01.2018г | 31.12.2018г | | 379,0 | 60,1 | |  |
| 2. | **Основное мероприятие**  Ведение похозяйственного учета | Администрации Тарасовского сельского поселения | | Определение числа хозяйств, численности населения, количества сельскохозяйственных животных, птицы, транспортных средств в Тарасовском сельском поселении | 01.01.2018г | 31.12.2018г | | 75,0 | 0 | |  |
| 3 | **Основное мероприятие**  Публикация информационных материалов на официальном сайте администрации Тарасовского сельского поселения | Администрация Тарасовского сельского поселения | | Повышение уровня информативности населения о деятельности Администрации Тарасовского сельского поселения | 01.01.2018г | 31.12.2018г | | 18,0 | 7,5 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Е. А. Андриянова