УТВЕРДДАЮ
Глава Тарасовского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И.Коршунов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года.

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения : **«**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**»**

 **отчетный период 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма 1** «Пожарная безопасность»  |
| 1.1  | **Основное мероприятие** приобретение первичных средств пожаротушения; | Администрация Тарасовского сельского поселения | повысить уровень защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  01.01.2015г.  | 31.08.2015г. | 10.0 | 10.0 | - |
| 1.2.  | **Основное мероприятие** устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для забора воды; | Специалист ГО и ЧС Администрации Тарасовского сельского поселения | Беспрепятственный забор воды в любое время дня и года |  -  | - | - | - | - |
| 1.3 | **Основное мероприятие** обустройство источников наружного пожарного водоснабжения; | Администрация Тарасовского сельского поселения | Беспрепятственный забор воды в любое время дня и года | - | - | - | - | - |
| 1.4 | **Основное мероприятие** Создание защитных противопожарных полос; | Администрация Тарасовского сельского поселения | Защита территории и населения от пожаров | 01.01.2015г | 01.09.2015г | 20.0 | 20.0 | - |
| 1.5 | **Основное мероприятие** Приобретение наглядной агитации на противопожарную тематику | Специалист ГО и ЧС Администрации Тарасовского сельского поселения | Профилактика пожаров | 01.01.2015г | 01.08.2015г | 5.0 | 5.0 | - |
|  | **Всего:** |  |  |  |  | 35.0 | 35.0 |  |
| 2.  | **Подпрограмма 2** «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 0 |
| 2.1 | **Основное мероприятие** Обучение населения мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС, безопасности и спасению на водных объектах | Специалист ГО и ЧС Администрации Тарасовского сельского поселения | Профилактика пожаров, готовность действовать в ЧС |  01.01.2015г.  | 01.11.2015г. | 10.0 | 10.0 | - | 0 |
| 2.2 | **Основное мероприятие** Приобретение технических средств оповещения населения, их содержание и обслуживание  | Специалист ГО и ЧС Администрации Тарасовского сельского поселения | Предупреждение о ЧС | 01.01.2015г.  | 31.12.2015г. | 50.0 | 48.3 | - |  |
|  | **Всего:** |  |  |  |  | 60.0 | 58.3 |  |  |
|  | **Подпрограмма 3** «Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 0 |
| 3.1 | **Основное мероприятие**Изготовление специальных информационных знаков безопасности | Специалист ГО и ЧС Администрации Тарасовского сельского поселения | Предупреждение гибели людей на воде | 01.01.2015г.  | 01.08.2015г. | 20.0 | 20.0 | - | 0 |
| 3.2 | **Основное мероприятие**Изготовление информационных стендов по безопасности на воде | Специалист ГО и ЧС Администрации Тарасовского сельского поселения | Предупреждение гибели людей на воде |   |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего:** |  |  |  |  | 20.0 | 20.0 | - |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | 115.0 | 113.3 | - |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Специалист 1 кат.( по вопросам моб. подготовки,

пожарной безопасности, Го и ЧС, охраны окружающей среды А.И.Доля