«Утверждаю»

Глава Администрации Тарасовского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Бахаровский

 01. 10.2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении Плана реализации муниципальной программы **«**Муниципальная политика» за отчетный период 9 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///%5C%5CServer%5Cobmen%5C%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%98%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9A%D0%90%202006-2012%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%5C%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%202010-2015%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%202019%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%5C23%D0%BE%D1%82%2002.02.2018%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F.docx#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///%5C%5CServer%5Cobmen%5C%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%98%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9A%D0%90%202006-2012%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%5C%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%202010-2015%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%202019%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%5C23%D0%BE%D1%82%2002.02.2018%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F.docx#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Тарасовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Тарасовского сельского поселения | За период с 01.01.2021 года по 30.09.2021 годаобучено 10 сотрудников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80,000 | 80,000 | 35,800 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Тарасовского сельского поселения | За период с 01.01.2021 года по 30.09.20201годаобучено 10 сотрудников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80,000 | 80,000 | 35,800 | - |
|  | Основное мероприятие1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Главный специалист по правовой и кадровой работеАдминистрация Тарасовского сельского поселения | Формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправленияВ 2021 году запланировано проведение аттестации в отношении муниципальных служащих.План выполнен аттестовано 3 муниципальных служащих | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Средства на мероприятия не предусмотрены | Средства на мероприятия не предусмотрены | - | - |
|  | Основное мероприятие1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. | Администрация Тарасовского сельского поселения | За отчетный период конкурсы на замещение вакантных должностей не проводились | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Средства на мероприятия не предусмотрены | Средства на мероприятия не предусмотрены | - | - |
|  | Основное мероприятие1.4. Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Администрация Тарасовского сельского поселенияГлавный специалист по правовой и кадровой работе | За отчетный период трудовые договоры с муниципальными служащими не заключались | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Средства на мероприятия не предусмотрены | Средства на мероприятия не предусмотрены | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Тарасовского сельского поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие1.6. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должности заместителя главы администрации | Администрация Тарасовского сельского поселения | За отчетный период исполнение данного подпункта не проводилось | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Средства на мероприятия не предусмотрены | Средства на мероприятия не предусмотрены | - | - |
|  | Основное мероприятие1.7. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Администрация Тарасовского сельского поселения | Кадровый резерв сформированЗа отчетный период работа не проводилась в связи с отсутствием необходимости. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Средства на мероприятия не предусмотрены | Средства на мероприятия не предусмотрены | - | - |
|  | Основное мероприятие1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Администрация Тарасовского сельского поселенияГлавный специалист по правовой и кадровой работе | За период с 01.01.2021 года по 30.06.2021 годаобучено 10 сотрудников, из запланированных 10 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80,000 | 80,000 | 35,800 | - |
|  | Основное мероприятие1.9. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Администрация Тарасовского сельского поселенияГлавный специалист по правовой и кадровой работе | Постоянно в течение отчетного периода | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Средства на мероприятия не предусмотрены | Средства на мероприятия не предусмотрены | - | - |
|  | Основное мероприятие1.10. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». Проведение мероприятия «День местного самоуправления» | Администрация Тарасовского сельского поселенияГлавный специалист по правовой и кадровой работе | Муниципальные служащие для участия в областных конкурсах не направлялись.За истекший период 1 сотрудник выдвинут к награждению к дню местного самоуправления. | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Средства на мероприятия не предусмотрены | Средства на мероприятия не предусмотрены | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.12. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта местной администрации | Администрация Тарасовского сельского поселенияГлавный специалист по правовой и кадровой работе | Постоянно в течение отчетного периода | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Средства на мероприятия не предусмотрены | Средства на мероприятия не предусмотрены | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Тарасовского сельского поселенияГлавный специалист по правовой и кадровой работе | С 01.01.2020 по 30.09.2021 годобучено 10 сотрудников из запланированных 10 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80,000 | 80,000 | 35,800 | - |

[<1>](file:///%5C%5CServer%5Cobmen%5C%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%98%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9A%D0%90%202006-2012%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%5C%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%202010-2015%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%202019%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%5C23%D0%BE%D1%82%2002.02.2018%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F.docx#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Тарасовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](file:///%5C%5CServer%5Cobmen%5C%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%98%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9A%D0%90%202006-2012%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%5C%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%202010-2015%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%202019%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%5C23%D0%BE%D1%82%2002.02.2018%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F.docx#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](file:///%5C%5CServer%5Cobmen%5C%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%98%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9A%D0%90%202006-2012%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%20%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%5C%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%202010-2015%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%202019%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%5C23%D0%BE%D1%82%2002.02.2018%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F.docx#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.