РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2022 года № 57 п. Тарасовский

Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке

к пожароопасному периоду 2022 года на территории

 Тарасовского сельского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479 «О противопожарном режиме», в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов и территории Тарасовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2022 года на территории Тарасовского сельского поселения (приложение № 1).

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории  Тарасовского сельского поселения, населению обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в пожароопасный период в соответствии с действующим законодательством.

 3. Запретить в лесных массивах, расположенных на территории Тарасовского сельского поселения, в пожароопасный период: разведение костров, выезд транспортных средств, проведение работ, представляющих угрозу пожарной безопасности лесных массивов.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Тарасовского сельского поселения А.П.Заикин

Приложение №1

к постановлению

 Администрации Тарасовского

сельского поселения

от 12.04.2022 г. № 57

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду

2022 года (1 апреля – 31 октября)

 на территории Тарасовского сельского поселения

| №п/п | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Исполнитель | Отметка о вып. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение Плана действия поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также порядка привлечения сил и средств звена поселения, населения, добровольных общественных формирований, казачества, транспорта, средств пожаротушения для тушения ландшафтных и других пожаров.  | до 1 мая 2022 года | Инспектор по обеспечению безопасности |   |   |
| 2 | Проведение мониторинга случаев выжигания сухой растительности, нарушений правил пожарной безопасности в лесных массивах и расследование всех случаев возникновения  пожаров на территории сельского поселения. | в течение пожаро -опасного периода 2022 года | Глава Администрации поселения,инспектор по обеспечению безопасности |  |  |
| 3 | Уточнение порядка оповещения и алгоритма действий членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  | до 1 мая 2022 года | Глава Администрации поселения - председатель КЧС и ПБ,инспектор по обеспечению безопасности |  |  |
| 4 | Уточнение порядка эвакуации населения, планирование и подготовка мест на случай эвакуации населения и материальных ценностей из населенных пунктов, расположенных в зонах возможного возникновения ландшафтных пожаров  | до 1 мая 2022 года | Инспектор по обеспечению безопасности  |   |   |
| 5 | Проверка состояния систем оповещения, связи, наружного противопожарного водоснабжения, состояние дорог, подъездов и т.п.Рассмотрение результатов проверок на заседаниях КЧС и ПБ поселения  | до 1 мая 2022 года | Глава Администрации поселения,инспектор по обеспечению безопасности |   |   |
| 6 | Организация и проведение мероприятий по уборке и вывозу горючего мусора с территорий населенных пунктов, выкосу, выносу сухой травы и камыша в местах прилегания к жилым домам и другим строениям  | до 1 мая 2022 года | МУП ЖКХ «Тарасовское» |   |   |
| 7 | Очистка от сухой растительности дворовых и при дворовых    территорий населенных пунктов  поселения | постоянно | Население Тарасовского сельского поселения |  |  |
| 8 | Обеспечение мероприятий по очистке полос отвода автомобильных дорог, линий электропередач в местах, прилегающих к лесному массиву и сельскохозяйственным угодьям, от сухостойной древесины, сухой растительности и других горючих материалов | в течение пожаро – опасного периода | ГУП РО Тарасовское ДРСУ,ОАО «Донэнерго», ОАО «МРСК Юга» |  |  |
| 9 | Создание (обновление) противопожарных полос вокруг населенных пунктов | До 15 мая,октябрь 2022 года | Глава Администрации поселения,ГАО РО «Лес»(в части касающейся) |  |  |
| 10 | Проведение  пропаганды по вопросам соблюдения населением правил пожарной безопасности на территории поселения | постоянно | Глава Администрации поселения,инспектор по обеспечению безопасности |  |  |
| 11 | Размещение информации на информационных стендах по соблюдению мер пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности | постоянно | Глава Администрации поселения,инспектор по обеспечению безопасности |  |  |
| 12 | Принятие постановленияАдминистрацией поселения, запрещающих выжигание сухой растительности на территории поселения  | до 1 мая 2022 года | Глава Администрации поселения,инспектор по обеспечению безопасности |   |   |
| 13 | Введение (отмена) особого противопожарного режима | при необходимости | Глава Администрации поселения |  |  |
| 14 | Проверка первичных средств пожаротушения(мотопомп, ранц. огнетушителей)  | до 30 марта 2022 года | Инспектор по обеспечению безопасности |   |   |
| 15 | Организация дежурства оперативных групп, пожарных старшин, работников администрации поселения | в течение пожароопасного периода 2022 года | Инспектор по обеспечению безопасности |   |   |
| 16 | Организация обучения пожарных старшин на базе ВДПО г. Миллирово | до 15 мая 2022 года | Инспектор по обеспечению безопасности |   |   |