РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» февраля 2024 года № 27 п. Тарасовский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения Тарасовского района «Развитие Культуры и спорта» за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Тарасовского сельского поселения от 23.11.2018 №168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарасовского сельского поселения Тарасовского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие Культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 10.12.2018 №174 по результатам за 2023 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения А.С. Лаврухин

Приложение

к постановлению Администрации

Тарасовского сельского поселения

от 12.02.2024 № 27

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Тарасовского сельского

поселения «Развитие Культуры и спорта» за 2023 год

**Раздел 1. Конкретные результаты,**

**достигнутые за отчетный период**

 Количество посещений культурно-досуговых мероприятий за 2023 год составило 41975.

 Число культурно-досуговых мероприятий за 2023 год составило 400.

 90 % составила доля мероприятий направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи в общем объеме мероприятий учреждения по сравнению с предыдущим годом.

 210 человека стали участниками клубных формирований.

**Раздел 2. Результаты реализации основных**

**мероприятий подпрограмм Программы**

Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры; создание условий для сохранения и развития творческого потенциала поселения.

Сохранение количества проведенных различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений смотров, фестивалей, концертов и других мероприятий на уровне 400 проведенных в год, количества участников кружков, клубов по интересам различной направленности, и других клубных формирований до 210 человек в год в 17 клубных формированиях;

Увеличение числа работников культуры, прошедших повышение квалификации;

Увеличение заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры до 100 процентов средней заработной платы в Ростовской области.

**Раздел3. Анализ факторов,**

**повлиявших на ход реализации Программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 3553,0 тыс. руб. Фактические расходы составили  3553,0 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры и спорта» в 2023 году предусмотрено средств областного бюджета в объеме 0 тыс. рублей. Местного бюджета в объеме 3553,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3553,0 тыс. рублей.

 Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Объем средств, привлеченных на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году, составляет:

из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 3553,0 тыс. рублей;

из внебюджетных источников привлечено – 0,00 тыс. рублей.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2023 год**

Сведения о достижении показателей муниципальной программы, муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» в 2023 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 2.

**Раздел 6. Информация о внесении изменений в муниципальную программы**

 В соответствии с Постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 23.11.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарасовского сельского поселения Тарасовского района», в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий в течение 2023 года ответственным исполнителем в муниципальную программу было внесено одно изменение.

**Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2023 году**

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году освоено 3553,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году привлечено средств областного бюджета 0,00 тыс. рублей, средств местных бюджетов – 3553,0 тыс. рублей и средств внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

В процессе реализации муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы основные мероприятия выполнены в полном объеме.

В целях эффективного использования бюджетных средств в 2023 году на основные мероприятия 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» перераспределено бюджетных средств в объеме 3553,0тыс. рублей.

**Раздел 8. Результаты реализации мер муниципального регулирования**

В процессе выполнения мероприятий муниципальной программы мер налогового, таможенного, тарифного, кредитного и иных мер государственного регулирования не предусмотрено.

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение сохранения историко-культурного наследия поселения, сохранение и воспроизводство творческого потенциала населения Тарасовского сельского поселения.

**Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации программы.**

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, значения целевых показателей в основном соответствуют запланированным, Администрация Тарасовского сельского поселения считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы без корректировки.

Приложение №1

к отчету о реализации

 муниципальной программы

Тарасовского сельского поселения

«Развитие Культуры и спорта»

за 2023 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых мероприятий

Программы в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеГосударственной программы,Подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей),предусмотренныхпрограммой | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Развитие культуры» | Всего | 3553,0 | 3553,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие культуры» | Всего | 3553,0 | 3553,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 3553,0 | 3553,0 |

Приложение 2

 К отчету о реализации

Муниципальной программы

Тарасовского сельского поселения

«Развитие Культуры и спорта» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | Единицаизмерения | План, 2023 год | Факт, 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Развитие Культуры» |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |
| Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |
| 1 | Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, преставлений, смотров, фестивалей, конкурсов, выставок, вечеров, спектаклей, концертов и других мероприятий | шт. | 400 |  400 |

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения А.С. Лаврухин