РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2020 г. № 20

 п. Тарасовский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Тарасовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 23.11.2018 № 168 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарасовского сельского поселения» (пред. изменения от 22.04.2019 года № 63),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения А.В. Бахаровский

Приложение

к постановлению Администрации

Тарасовского сельского поселения

от 03.03.2020 № 20

ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной

программы Тарасовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период

В целях развития муниципального управления и совершенствования муниципальной службы в Администрации Тарасовского сельского поселения, а также формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Администрации Тарасовского сельского поселения*,* в рамках реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением администрации Тарасовского сельского поселения от 23.11.2018 № 168 выполнены следующие мероприятия:

Проведена работа по мониторингу исполнения должностных инструкций, упорядочению и конкретизации полномочий муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях. С этой целью продолжается работа по внедрению в практику кадровой работы органов местного самоуправления формирования ежегодных отчетов муниципальных служащих. По результатам работы за 2019 год предоставлено муниципальными служащими 8 отчетов о проделанной работе.

Реализация данного направления работы позволяет сформировать эффективную систему регламентации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих,

В 2019 году муниципальные служащие прошли обучение на курсах повышения квалификации, принимали участие в учебных семинарах, изучали и использовали в профессиональной деятельности учебно- методические комплексы дистанционного обучения, разработанные Правительством Ростовской области.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

и мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Для достижения поставленных целей реализация мероприятий подпрограммы решены следующие основные задачи:

## - обеспечен равный доступ граждан к муниципальной службе. С этой целью на официальном сайте Тарасовского сельского поселения опубликована информация о поступлении на муниципальную службу, квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы Администрации Тарасовского сельского поселения

- сформирован высококвалифицированный кадровый состав муниципальной службы;

- сформирован и используется кадровый резерв в муниципальной службе;

- привлечение на муниципальную службу молодых специалистов.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

внесение изменений в правовые акты, регулирующие прохождение муниципальной службы, а также в отдельные организационные механизмы ее прохождения.

Раздел 4. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2019 году проводилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы Тарасовского сельского поселения в целях совершенствования муниципальной службы.

Раздел 5. Результаты использования бюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Тарасовского сельского поселения на 2019 год –49,5 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2019 израсходовано 49,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 %.

Объем средств местного бюджета по мероприятию «Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, участия в семинарах» составил 49,5 тыс.рублей.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 1.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

В рамках реализации программы предусмотрено достижение следующих показателей:

- Доля лиц, прошедших повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих Администрации Тарасовского сельского поселения;

- Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено достижение следующих показателей:

- Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование

- Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) программы, подпрограммы программы за 2019 год приведены в приложении № 2.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным

исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2019 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 10.12.2018 № 176, были внесены изменения с целью уточнения объемов финансирования:

1. Постановление Администрации Тарасовского сельского поселения от 12.12.2019 № 156 «О внесении изменений в постановление Администрации Тарасовского сельского поселения от 10.12.2018 года № 176 «Об утверждении муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности
реализации муниципальной программы

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

 где:

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Э бюд =49,5 : 49,5 Х100= 100

Бюджетная эффективность муниципальной программы в 2019 году составила 100 процентов.

Раздел 8. Результаты реализации мер
государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Основной целью муниципальной программы является развитие муниципального управления и совершенствование муниципальной службы в Администрации Тарасовского сельского поселения, а также формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Администрации Тарасовского сельского поселения.Целесообразно продолжить в течение 2020-2022 годов реализацию мероприятий Программы, направленных на дальнейшее совершенствование организации муниципальной службы в Тарасовском сельском поселении, обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, участие в семинарах в пределах денежных средств, запланированных на эти цели. |
|  |  |

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Факти-ческиерасходы (тыс. рублей)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| местный бюджет | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Тарасовского сельского поселения» | всего | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| местный бюджет | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Основное мероприятие 1. Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.Обеспечение дополнительного профессионального образования, участие в семинарах лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Тарасовского сельского поселения | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 5. Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций | всего | - | - | - |

Приложение №2

к отчету о реализации

Муниципальной программы «Муниципальная политика»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. |  | Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года |
| План, 2019 год | Факт, 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| 1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, участия в семинарах, профессиональной переподготовке | проценты | ≥ 27 | 54 |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 10 | 27 | Отклонение от планового значения показателя связано с увольнением с муниципальной службы специалистов из-за низкого уровня заработной платы и отсутствия перспективы ее роста в 2019 году  |
| Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Тарасовского сельского поселения» |
| 3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 10 | 10 |  |
| 4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 81 | 95 |  |
| 5. | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе | проценты | 100 | 100 |  |