Таблица № 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы **«**Муниципальная политика» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончанияреализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|  | Началореализации | Окончаниереализации | запланировано | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Тарасовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Тарасовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Тарасовского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 27,9 | 27,8 | 99,7 % |
| 1.2. | Основное мероприятие1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Главный специалист по правовой и кадровой работеАдминистрация Тарасовского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправленияВ 2020 году запланировано проведение аттестации в отношении 3 муниципальных служащих | Средства на мероприятия не предусмотреныВ 2020 году аттестовано 3 муниципальных служащих  | 100 % |
| 1.3. | Основное мероприятие1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. | Администрация Тарасовского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе.Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе. | Средства на мероприятия не предусмотрены |  |
| 1.4. | Основное мероприятие1.4. Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Администрация Тарасовского сельского поселенияГлавный специалист по правовой и кадровой работе | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Формирование качественного профессионального состава местных администраций | Средства на мероприятия не предусмотрены |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Тарасовского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 1.6. | Основное мероприятие1.6. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должности заместителя главы администрации | Администрация Тарасовского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Формирование качественного профессионального управленческого состава местных администраций | Средства на мероприятия не предусмотрены |  |
| 1.7. | Основное мероприятие1.7. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Администрация Тарасовского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Формирование качественного профессионального управленческого состава местных администраций | Средства на мероприятия не предусмотрены |  |
| 1.8. | Основное мероприятие1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Администрация Тарасовского сельского поселенияГлавный специалист по правовой и кадровой работе | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 27,9Запланировано прохождение курсов повышения квалификации 5 сотрудников  | 27,8Повышение квалификации пройдено 5 сотрудниками по 6 направлениям  | 99,7 % |
| 1.9. | Основное мероприятие1.9. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Администрация Тарасовского сельского поселенияГлавный специалист по правовой и кадровой работе | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | Средства на мероприятия не предусмотрены |  |
| 1.10 | Основное мероприятие1.10. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». Проведение мероприятия «День местного самоуправления» | Администрация Тарасовского сельского поселенияГлавный специалист по правовой и кадровой работе | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | Средства на мероприятия не предусмотрены |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.12. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта местной администрации | Администрация Тарасовского сельского поселенияГлавный специалист по правовой и кадровой работе | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Средства на мероприятия не предусмотрены |  |

 Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Тарасовского сельского поселения Тарасовского района

 «Муниципальная политика» за 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика»  | Всего  | 27,9 | 27,9 | 27,8 |
| Областной бюджет  | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Бюджет сельского поселения | 27,9 | 27,9 | 27,8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Тарасовском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего  | 27,9 | 27,9 | 27,8 |
| Областной бюджет  | - |  | - |
| Федеральный бюджет | - |  | - |
| Бюджет сельского поселения | 27,9 | 27,9 | 27,8 |
| Основное мероприятие 1.8Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Всего  |  27,9 |  27,9 |  27,8 |
| Областной бюджет |  - |  - |  - |
| Федеральный бюджет |  - |  - |  - |
| Бюджет сельского поселения |  27,9 |  27,9 |  27,8 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

 Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика» |
| 1 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | % | 81,8 | 81,8 | 81,8 | - |
| 2 | Доля лиц, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих Администрации Тарасовского сельского поселения. | % | 54,55 | 54,55 | 54,55 | - |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» |
| 1 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | % | 81,8 | 81,8 | 81,8 | - |
| 2 | Доля лиц, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих Администрации Тарасовского сельского поселения. | % | 54,55 |  54,55 |  54,55 | - |