УТВЕРЖДАЮ
Глава Тарасовского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И.Коршунов

«\_03\_»\_\_\_октября\_\_\_\_\_\_ 2015 года.

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения : **«Развитие культуры в Тарасовском сельском поселении на период 2014-2020 годы»**

 отчетный период 9 месяцев 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма 1** «Развитие культуры»  |
| 1.1  | **Основное мероприятие** Развитие материально-технической базы сферы культуры | МБУК «Россошанский СДК» | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |
| 1.2.  | **Основное мероприятие**Развитие культурно -досуговой деятельности | МБУК «Россошанский СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;  |  01.01.2015  | 31.12.2015 | 2700,0 | 2220,0 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 1 от 12.01.2015 года, доп. соглашение № 1 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 27.02.2015 года |
|  | **Всего:** |  |  |  |  | 2700,0 | 2220,0 |  |
| 2.  | **Подпрограмма 2** «Развитие библиотечного дела» | 0 |
| 2.1 | **Основное мероприятие** Библиотечное обслуживание | МБУК «Россошанская СБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 550,0 | 460,0 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 2 от 12.01.2015 года | 0 |
|  | **Всего:** |  |  |  |  | 550,0 | 460,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | 3250,0 | 2680,0 |  |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Специалист 1 кат. по имущественным отношениям

и работе с населением Т.П.Корнеева