УТВЕРЖДАЮ
Глава Тарасовского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Коршунов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года.

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения: **«**Информационное общество**»** отчетный период первое полугодие 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Подпрограмма**  «Обеспечение реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Информационное общество»  |
| 1. | **Основное мероприятие** Официальная публикация правовых актов Администрации Тарасовского сельского поселения в газете «Родная сторона» | Администрация Тарасовского сельского поселения | Обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления | 01.01.2015г  | 31.12.2015г | 350,0 | 67,8 |  92,4 |
| 2.  | **Основное мероприятие** Ведение похозяйственного учета | Администрации Тарасовского сельского поселения | Определение числа хозяйств, численности населения, количества сельскохозяйственных животных, птицы, транспортных средств в Тарасовском сельском поселении |  01.01.2015г  | 31.12.2015г | 50,0 | 0,0 |  |
| 3 | **Основное мероприятие** Публикация информационных материалов на официальном сайте администрации Тарасовского сельского поселения | Администрация Тарасовского сельского поселения | Повышение уровня информативности населения о деятельности Администрации Тарасовского сельского поселения | 01.01.2015г | 31.12.2015г | 20,0 | 9,0 | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Е. А. Андриянова