РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10. 2024 года                                   №132                                     п. Тарасовский

О внесении изменений в постановление

Администрации Тарасовского сельского поселения

№27 от 05.02.2019г. «Об утверждении муниципальной

программы Тарасовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

В соответствии с постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 01.07.2024 №96 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарасовского сельского поселения Тарасовского района»;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации Тарасовского сельского поселения от 12.12.2019 г. № 155 « Энергоэффективность и развитие энергетики» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения                                                А.С.Лаврухин

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Тарасовского сельского поселения

от 01.10.2024 №132

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Тарасовского сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие энергетики»

I. Стратегические приоритеты в сфере

реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере энергосбережения и энергетики.

Значительное содействие в данном направлении может оказать реализация энергосберегающих мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики».

2. Описание приоритетов и целей муниципальной

политики в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на обеспечение достижения приоритетов и целей государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Основными приоритетами в сфере энергосбережения Тарасовского сельского поселения являются: повышение качества жизни населения путем улучшения экологической ситуации в Тарасовского сельском поселении за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целями муниципальной программы являются:

стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом.

3.Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Цели и задачи государственной политики в сфере энергоэффективности и развитии энергетики отражены в следующих стратегических документах:

Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760

4. Задачи муниципального

управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

В целях достижения установленных приоритетов и целей муниципальной политики в области энергоэффективности и развитии энергетики муниципальной программой определены следующие основные задачи:

поддержка проектного уровня шахтных вод на водоотливных комплексах;

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений;

сокращение количества бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов и воды.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Тарасовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

1. Основные положения

|  | Куратор муниципальной программы Тарасовского сельского поселения | – | Лаврухин Алексей Сергеевич, Глава Администрации Тарасовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Тарасовского сельского поселения | – | Шивилова Екатерина Андреевна, специалист Администрации Тарасовского сельского поселения |
|  | Срок реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
|  | Цели муниципальной программы Тарасовского сельского поселения | – | стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления электрической энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом |
|  | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 0,0 тыс. рублей: этап I – 0,0 тыс. рублей; этап II – 0,0 тыс. рублей |
|  | Связь с государственными программами Ростовской области | – | Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица изме- рения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа- ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 год (Справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления электрической энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем электрической энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями Тарасовского сельского поселения | МП | убывание | т.кВт.ч. | ведомст- венный | 4,6 | 2023 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | - | Администрация Тарасовского сельского поселения | – | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № ### п/п | ### Задачи структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» ### Ответственный за реализацию: Администрация Тарасовского сельского поселения ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Задача 1. Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | объем электрической энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями Тарасовского сельского поселения |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» ### Ответственный за реализацию: Администрация Тарасовского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 2.1.1. | Задача 1. Сокращено количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | ### исполнение бюджетных назначений по мероприятиям муниципальной программы | объем электрической энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями Тарасовского сельского поселения |

### 4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 г. | ### 2026 г. | ### 2027 г. | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий

### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

- Основные положения

| ### 1.1. |  | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | – |  | ### Администрация Тарасовского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Тарасовского сельского поселения |  | – |  | муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие и энергетики» |  |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа- ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 год справочно |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель. Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества муниципальных учреждений на территории Тарасовского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки) | возрастание | МП | единиц | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Тарасовского сельского поселения |  | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена ### оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды государственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1. ### Установлены/заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов в муниципальных учреждениях | приобретение товаров, работ и услуг | ### получение фактических значений для расчетов бюджетных учреждений ### за потребляемые объемы энергетических ресурсов | ### единиц | ### - | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 2 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

МП – муниципальная программа.

### 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | ### Наименование комплекса процессных ### мероприятий, мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной ### классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий ### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | ### Х | ### 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 ### «Установлены/заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов в муниципальных учреждениях» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего) | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* Объем финансирования уточняется при плановом годе реализации мероприятий.

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Администрации Тарасовского сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Тарасовского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Задача «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в муниципальных учреждениях» | Х | Администрация Тарасовского сельского поселения (Лаврухин А.С., Глава Администрации Тарасовского с/п) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка1.1 «Заключение контракта» | 29 марта 2025 г. 29 марта 2026 г. 29 марта 2027 г. | Администрация Тарасовского сельского поселения (Лаврухин А.С., Глава Администрации Тарасовского с/п) | контракт | Х |
| 1.3. | Контрольная точка1.2 «Выполнение работ по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | 28 июня 2025 г. 28 июня 2026 г. 28 июня 2027 г. |  | акт выполненных работ | Х |
| 1.4. | Контрольная точка1.3 «Приемка завершенных работ» | 30 сентября 2025 г. 30 сентября 2026 г. 30 сентября 2027 г. |  | акт приемки выполненных работ | Х |
| 1.5. | Контрольная точка1.4 «Перечисление бюджетных средств» | 27 декабря 2025 г. 27 декабря 2026 г. 27 декабря 2027 г. |  | платежное поручение | Х |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий

### «Обеспечение реализации муниципальной программы»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | – | ### Администрация Тарасовского сельского поселения Шивилова Екатерина Андреевна, специалист |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь муниципальной программой Тарасовского сельского поселения | – | муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа- ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Сокращено количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель. ### Количество сокращенных бесхозяйных объектов недвижимого имущества коммунальной инфраструктуры, используемых для передачи энергетических ресурсов | возрастание | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Тарасовского сельского поселения | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

### ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 (справка) |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| 1. Задача «Сокращено количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 1 ### «Реализованы мероприятия по сокращению бесхозяйных объектов недвижимого имущества коммунальной инфраструктуры, используемых для передачи энергетических ресурсов» | осуществление текущей деятельности | ### сокращению бесхозяйных объектов недвижимого имущества | ### единиц | ### – | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), ### в том числе: | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по сокращению бесхозяйных объектов недвижимого имущества коммунальной инфраструктуры, используемых для передачи энергетических ресурсов» (всего), в том числе: | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Администрации Тарасовского сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Тарасовского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Сокращено количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов»» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие(результат) 1 ### «Реализованы мероприятия по сокращению бесхозяйных объектов недвижимого имущества коммунальной инфраструктуры, используемых для передачи энергетических ресурсов» | Х | Администрация Тарасовского сельского поселения (Лаврухин А.С., Глава Администрации Тарасовского с/п) | информация | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1 «Выявление бесхозяйных объектов, подача в органы Росреестра заявлений о постановке бесхозяйных объектов на учет, принятие бесхозяйных объектов в муниципальную собственность и их передача ресурсоснабжающим организациям» | 27 декабря 2025 г. 27 декабря 2026 г. 27 декабря 2027 г. | Администрация Тарасовского сельского поселения (Лаврухин А.С., Глава Администрации Тарасовского с/п) | информация | Х |