РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2024 года №  244

п. Тарасовский

Об утверждении Отчета о реализации муниципальной

программы Тарасовского  сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 год

В соответствии постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от  01.07.2024 года № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарасовского сельского поселения»; постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 08.07.2024 года № 97 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тарасовского сельского поселения Тарасовского района», в целях приведения муниципальной программы Тарасовского  сельского поселения  «Муниципальная политика» Администрация Тарасовского сельского поселения в соответствие с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 года № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области, постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 10.12.2018 года № 176 «Об утверждении муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика» Администрация Тарасовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год, утвержденной  постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 10.12.2018 года № 176 «Об утверждении муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения                                                      А.В. Лаврухин

Приложение

к постановлению Администрации

Тарасовского сельского поселения

от 27.12.2024 года № 224

ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы Тарасовского  сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях развития муниципального управления и совершенствования муниципальной службы в Администрации Тарасовского сельского поселения, а также формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Администрации Тарасовского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Тарасовского  сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением администрации Тарасовского сельского поселения от 10.12.2018 года № 176 «Об утверждении муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика», выполнены следующие мероприятия:

Проведена работа по мониторингу исполнения должностных обязанностей, закрепленных в должностных инструкциях. Продолжается работа по предоставлению ежегодных отчетов муниципальных служащих о проделанной работе за истекший год.

В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления пять специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации, по шести направлениям, по итогам которого получили удостоверение установленного образца о прохождении программы повышения квалификации.

В 2024 году муниципальные служащие принимали участие в семинарах, изучали и использовали в профессиональной деятельности методические комплексы дистанционного обучения, разработанные Правительством Ростовской области.

В 2024 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям, утвержденных постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 10.12.2018 года № 176 «Об утверждении муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика».

Администрацией Тарасовского сельского поселения проводилась работа по недопущению роста штатной численности муниципальных служащих.

Штатная численность муниципальных служащих Администрации Тарасовского сельского поселения соответствует штатной численности, определенной Протоколом заседания Правительства Ростовской области от 26.07.2021 года № 32, штатные единицы муниципальных служащих  соответствуют нормативу численности населения.

На официальном сайте Администрации Тарасовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. Данная процедура осуществлялась с соблюдением норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. Эта процедура  влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы.

В результате проведенных мероприятий достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий.

Муниципальная программа включает в себя следующие программные мероприятия:

«Развитие муниципального управления муниципальной службы в Тарасовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления».

На профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления в 2024 году предусмотрено 70,0 тысяч рублей.

Администрацией обеспечено получение дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, участие в семинарах лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих).

В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 5 (пять) специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации, по 7 (семи) направлениям, по итогам которого получили удостоверение установленного образца о прохождении программы повышения квалификации.

С целью стимулирования муниципальных служащих к достижению новых трудовых успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, в качестве мотивационного фактора из числа муниципальных служащих сельского поселения Главой Администрации Тарасовского сельского поселения инициируется процедура выдвижения кандидатур на награждение Главой Администрации  Тарасовского района Почетной грамотой на торжественном мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления.

На официальном сайте Администрации Тарасовского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области в информационно –телекоммуникационной «Интернет» размещаются все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены, что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы.

Приоритетные направления муниципальной политики Тарасовского сельского поселения в 2024 году достигнуты: совершенствуется управления кадровым составом муниципальной службы (далее – муниципальная служба) и повышение качества его формирования; осуществлено профессиональное развитие муниципальных служащих Тарасовского сельского поселения (далее – муниципальные служащие), повышение их профессионализма и компетентности;

повышение престижа муниципальной службы; оптимизация системы муниципального управления; организовано официальное обнародование (опубликование) нормативных правовых актов Тарасовского сельского поселения и иной правовой информации в газете «Родная сторона», в информационном бюллетене, на официальном сайте Администрации Тарасовского сельского поселения.

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития Тарасовского района на период до 2030 года.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, отсутствовали.

Раздел 4. Результаты использования областного бюджета, федерального бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию

Программы «Муниципальная политика».

На реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее - Программа)  в 2024 году предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в размере 46,660 тыс. рублей.

Освоено. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета в размере  46,660 тыс. рублей;

Процент выполнения Программы составил 99,9 процентов.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год.

В 2024 году в процессе реализации были достигнуты плановые значения муниципальной программы.

Фактический показатель «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» составил 88,9 %.

Показатель «Доля лиц, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих Администрации Тарасовского сельского поселения» выполнен и составил 55,56 %. Аттестацию прошли все сотрудники в соответствии с графиком о проведении аттестации. Согласно графику проведения аттестации один муниципальный служащий успешно прошел аттестацию, в процентном соотношении к основному количеству сотрудников это составляет 11,11 %.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Плановые показатели программы достигнуты.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления пять специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации, по семи направлениям, по итогам которого получили удостоверение установленного образца о прохождении программы повышения квалификации.

В 2024 году муниципальные служащие принимали участие в семинарах, изучали и использовали в профессиональной деятельности методические комплексы дистанционного обучения, разработанные Правительством Ростовской области, а так же комплексы, разработанные правовой системной «Консультант Плюс».

Глава Администрации Тарасовского сельского поселения принимает участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации Тарасовского сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным специалистом изменениях в муниципальную программу.

В течение 2024 года вносились изменения в муниципальную программу «Муниципальная политика», так 30.09.2024 года было издано Постановление  Администрации Тарасовского сельского поселения № 129 «О внесении изменений в постановление Администрации Тарасовского сельского поселения от 10.12.2018  года № 176 «Об утверждении муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика», 27.12.2024 года издано Постановление  Администрации Тарасовского сельского поселения № 210 «О внесении изменений в постановление Администрации Тарасовского сельского поселения от 10.12.2018  года № 176 «Об утверждении муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика».

Раздел 8.  Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения № 174 от 13.11.2024  года (Об утверждении единого аналитического Плана реализации Муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год), утвержден план реализации Муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год, в который в последующем внесены изменения на основании постановления администрации № 206 от 27.12.2024 года.

### Решением Собрания депутатов Тарасовского сельского поселения утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2025 год.

В 2025 году будет продолжена работа, направленная на достижение показателей предусмотренных Муниципальной программой Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика»	.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Тарасовском сельском поселении» | Администрация Тарасовского сельского поселения | Х | Х | Х | Повышение качества муниципального управления |  | Повышение качества муниципального управления | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Тарасовского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.202024 | 31.12.2024 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих |  | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Диспансеризация муниципальных служащих | Администрация Тарасовского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.202024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Реализация направления расходов Администрации Тарасовского сельского поселения | Администрация Тарасовского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.202024 | 31.12.2024 | Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления |  | Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Тарасовского сельского поселения и иной информации на официальном сайте Тарасовского сельского поселения | Администрация Тарасовского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.202024 | 31.12.2024 | Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов |  | Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях | Администрация Тарасовского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.202024 | 31.12.2024 | Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления |  | Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Членство Администрации Тарасовского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области | Администрация Тарасовского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.202024 | 31.12.2024 | Обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» |  | Обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» | - |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика» | Всего | 46,660 | 0,0 | 46,660 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 46,660 | 0,0 | 46,660 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Тарасовском сельском поселении» | Всего | 46,660 | 0,0 | 46,660 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Всего | 46,660 | 0,0 | 46,660 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 46,660 | 0,0 | 46,660 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Тарасовского сельского поселения и иной информации на официальном сайте Тарасовского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления Тарасовского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. Членство Администрации Тарасовского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | - районного бюджета |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | % | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Доля специалистов до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Колушкинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | % | 85 | 85 | 85 | - |
|  | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Тарасовского сельского поселения и иной правовой информации на сайте Тарасовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Тарасовского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | % | 100 | 100 | 100 | - |