Таблица № 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы **«**Муниципальная политика» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | | Плановый срок окончания  реализации | Фактический срок | | | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|  | Начало  реализации | Окончание  реализации | | | запланировано | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Тарасовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Тарасовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Тарасовского сельского поселения | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | 35,8 | | 35,8 | 100 % |
| 1.2. | Основное мероприятие  1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Главный специалист по правовой и кадровой работе  Администрация Тарасовского сельского поселения | | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | Формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления  В 2021 году запланировано проведение аттестации в отношении 3 муниципальных служащих | Средства на мероприятия не предусмотрены  В 2021 году аттестовано 3 муниципальных служащих | 100 % |
| 1.3. | Основное мероприятие  1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы. | Администрация Тарасовского сельского поселения | | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | Формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе.  Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе. | Средства на мероприятия не предусмотрены |  |
| 1.4. | Основное мероприятие  1.4. Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Администрация Тарасовского сельского поселения  Главный специалист по правовой и кадровой работе | | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | Формирование качественного профессионального состава местных администраций | Средства на мероприятия не предусмотрены |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Тарасовского сельского поселения | | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | Стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 1.6. | Основное мероприятие  1.6. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должности заместителя главы администрации | Администрация Тарасовского сельского поселения | | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | Формирование качественного профессионального управленческого состава местных администраций | Средства на мероприятия не предусмотрены |  |
| 1.7. | Основное мероприятие  1.7. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Администрация Тарасовского сельского поселения | | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | Формирование качественного профессионального управленческого состава местных администраций | Средства на мероприятия не предусмотрены |  |
| 1.8. | Основное мероприятие  1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Администрация Тарасовского сельского поселения  Главный специалист по правовой и кадровой работе | | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | 35,8  Запланировано прохождение курсов повышения квалификации  10 сотрудников | 35,8  Повышение квалификации пройдено 10 сотрудниками по 10 направлениям | 100 % |
| 1.9. | Основное мероприятие  1.9. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Администрация Тарасовского сельского поселения  Главный специалист по правовой и кадровой работе | | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | Получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | Средства на мероприятия не предусмотрены |  |
| 1.10 | Основное мероприятие  1.10. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». Проведение мероприятия «День местного самоуправления» | Администрация Тарасовского сельского поселения  Главный специалист по правовой и кадровой работе | | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | Выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | Средства на мероприятия не предусмотрены |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.12. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта местной администрации | Администрация Тарасовского сельского поселения  Главный специалист по правовой и кадровой работе | | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | | Повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Средства на мероприятия не предусмотрены |  |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Тарасовского сельского поселения Тарасовского района

«Муниципальная политика» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной  программой | сводной бюджетной росписью |
| 2 | 3 | | 4 |  | 5 |
| Муниципальная  программа «Муниципальная политика» | Всего | | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| Областной бюджет | | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет | | - | - | - |
| Бюджет сельского поселения | | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Тарасовском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего | | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| Областной бюджет | | - |  | - |
| Федеральный бюджет | | - |  | - |
| Бюджет сельского поселения | | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| Основное мероприятие 1.8  Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Всего | 35,8 | | 35,8 | 35,8 |
| Областной бюджет | - | | - | - |
| Федеральный бюджет | - | | - | - |
| Бюджет сельского поселения | 35,8 | | 35,8 | 35,8 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | % | 88,9 | 88,9 | 88,9 | - |
| 2 | Доля лиц, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих Администрации Тарасовского сельского поселения. | % | 100 % | 100 % | 100 % | - |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | % | 88,9 | 88,9 | 88,9 | - |
| 2 | Доля лиц, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих Администрации Тарасовского сельского поселения. | % | 100 % | 100 % | 100 % | - |

**Таблица № 4**

**Информация об оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы «Муниципальная политика».**

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году оценивается на основании следующих критериев:

1.  Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы: значение показателя (индикатора): 1.2 равно 1; 1.8 равно 1. (Применена формула Сп = ИДп / ИЦп,)

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы – Со = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме: СРом = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ(далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Тарасовское сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Тарасовское сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме: СРм = 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации мероприятий.
4. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Тарасовское сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Тарасовское сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям: ССуз= 1.
5. Эффективность использования средств бюджета Тарасовское сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Тарасовское сельского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Тарасовское сельского поселения: Эис = 1 / 1 = 1,0. Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.
6. Уровень реализации муниципальной программы рассчитан по формуле: УРпр = Cо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2,

УРпр= 1 х 0,5+1 х 0,3+1 х 0,2=1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Плановые показатели программы достигнуты по двум показателям (индикаторам).