РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020  года                                     №  83                                   п. Тарасовский
Об утверждении Порядка 

и сроков составления проекта бюджета Тарасовского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Тарасовского сельского поселения от 25.07.2007 № 16 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Тарасовском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения




А.В. Бахаровский
Приложение

к постановлению

Администрации
Тарасовского сельского поселения
от 25.06.2020 № 83
ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
	
	Содержание мероприятий
	Срок

исполнения


	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Тарасовского сельского поселения  экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района Тарасовского района и прогноза консолидированного бюджета Тарасовского района на 2021 – 2023 годы в части налоговых и неналоговых доходов
	до 15 .07. 2020 
	Специалисты Администрации Тарасовского сельского поселения, на которых возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности

	2.
	Представление в сектор экономики и финансов Администрации Тарасовского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для бюджетных учреждений и для Тарасовского сельского поселения на 2021 – 2023 годы в формате Excel
	до 25.08.2020
	Специалист 1 категории (по вопросам муниципального хозяйства) Шивилова Е.А.

	3.
	Подготовка и утверждение постановления Администрации Тарасовского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2021 – 2023 годы»
	до 31.08.2020
	Ведущий специалист по доходам, вопросам социально - экономического прогнозирования, торговли, муниципальной статистики Бурлуцкая М.В.

	4.
	Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Тарасовского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 – 2023 годы и его обоснования.
	до 01.07. 2020
	Ведущий специалист по доходам, вопросам социально - экономического прогнозирования, торговли, муниципальной статистики Бурлуцкая М.В., ведущий специалист по земельным отношениям и архитектуре Конина М.О., специалист 1 категории по имущественным отношениям и работе с населением Корнеева Т.П.



	5.
	Представление в сектор экономики и финансов Администрации Тарасовского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района  на 2021  год и на плановый период 2022 и 2023 годов по формам, установленным распоряжением Администрации Тарасовского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района
	до 01.09.2020
	Специалисты Администрации Тарасовского сельского поселения, на которых возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности

	6.
	Представление в сектор экономики и финансов Администрации Тарасовского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, твердых коммунальных отходов для бюджетных учреждений и для Тарасовского сельского поселения на 2021 – 2023 годы в формате Excel
	до 01.09.2020
	Специалист 1 категории (по вопросам муниципального хозяйства) Шивилова Е.А.

	7.
	Формирование и представление главе Администрации Тарасовского сельского поселения параметров бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе изменений параметров бюджетных ассигнований на 2021-2022 годы и объемов бюджетных ассигнований на 2023 год, подготовленных на основе:

- прогноза поступлений доходов бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района;

- предельных показателей расходов бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района
	до 01.10.2020
	Заведующий сектором экономики и финансов Шамраева А.С.

	8.
	Доведение до главного распорядителя средств бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района предельных показателей расходов бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
	до 01.10.2020
	Заведующий сектором экономики и финансов  Шамраева А.С.

	9.
	Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Тарасовского сельского поселения проектов муниципальных программ Тарасовского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2021 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Тарасовского сельского поселения
	до 15.10.2020
	Ответственные специалисты муниципальных программ Тарасовского сельского поселения

	10.
	Подготовка проекта постановления Администрации Тарасовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2021 – 2023 годы»
	до 01.11.2020
	Заведующий сектором экономики и финансов  Шамраева А.С.

	11.
	Подготовка проекта постановления Администрации Тарасовского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Тарасовского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (при наличии долговых обязательств)
	до 01.11.2020
	Заведующий сектором экономики и финансов  Шамраева А.С.

	12.
	Подготовка проекта постановления Администрации Тарасовского сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на долгосрочный период
	после внесения изменений в долгосрочный прогноз социально-экономического развития Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на период до 2030 года
	Заведующий сектором экономики и финансов  Шамраева А.С.

	13.
	Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением Администрации Тарасовского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района 
	до 01.10.2020
	Сектор экономики и финансов

	14.
	Подготовка проекта решения Собрания депутатов Тарасовского сельского поселения  «О внесении изменений в решения Собрания депутатов Тарасовского сельского поселения «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов»
	до 10.11.2020.
	Заведующий сектором экономики и финансов  Шамраева А.С.

	15.
	Подготовка и утверждение постановления Администрации Тарасовского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Тарасовского сельского поселения за 7 месяцев 2020 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Тарасовского сельского поселения за 2020 год»
	до 20.10.2020
	Ведущий специалист по доходам, вопросам социально - экономического прогнозирования, торговли, муниципальной статистики Бурлуцкая М.В.

	16.
	Предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Тарасовского сельского поселения паспортов муниципальных программ Тарасовского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта)
	до 01.11.2020
	Ответственные специалисты муниципальных программ Тарасовского сельского поселения

	17.
	Подготовка и внесение в Собрание депутатов Тарасовского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов «О бюджете Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
	до 13.11.2020
	Заведующий сектором экономики и финансов  Шамраева А.С.


Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения


                                                              
      
А.В. Бахаровский
PAGE  

