РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_16 января 2026 года № 11

п. Тарасовский

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 01.07.2024 г. №96 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарасовского сельского поселения» Администрация Тарасовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Тарасовского сельского поселения.

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения			                               А.С. Лаврухин

0

|  | УТВЕРЖДЕН: Глава Администрации Тарасовского сельского поселения ____________А.С. Лаврухин |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

ЗА 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Тарасовском сельском поселении не менее 75 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля граждан, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | МП | убывание | процентов | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | 4,0 | - | - |
|  |  | Доля жителей Тарасовского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции | МП | убывание | процентов | 24,0 |  | 24,0 |  | 24,0 | 24,0 |  |  |
|  |  | Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания | МП | убывание | человек | 41 |  | 41 |  | 41 | 41 |  |  |
|  |  | Количество зарегистрированных преступлений | МП | убывание | количество преступлений | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма Тарасовского сельского поселения»(всего), в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Тарасовском сельском поселении»(всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

-

|  | УТВЕРЖДЕН: Глава Администрации Тарасовского сельского поселения ____________А.С. Лаврухин |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### «Профилактика экстремизма и терроризма в Тарасовском сельском поселении»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная пропагандистская работа с населением Тарасовского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усилена антитеррористическая защищенность объектов учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество размещенных на сайте поселения материалов по разъяснению правил поведения и действий при угрозе или возникновении терактов | возрастание | МП | единиц | 5 | 8 | 5 | - | 5 | - | 5 | - |  |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечены граждане, негосударственные структуры, в том числе СМИ и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территории по периметру | возрастание | МП | процентов | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечены граждане, негосударственные структуры в том числе СМИ и общественные объединения для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) 1.1.1. Проведена на системной и регулярной основе работа по разъяснению сути противоправной деятельности лидеров экстремистских организаций. |  | - | - | - | - | - | - | 29 декабря 2025 г | - | - | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | - |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) 1.1.2. Проведен мониторинг состояния миграционной ситуации в Тарасовском сельском поселении |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | Мониторинг |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг состояния межэтнических отношений в Тарасовском сельском поселении, а также мониторинг материалов и публикаций в муниципальных средствах массовой информации на тему межэтнических отношений |  |  |  |  |  |  |  | 29 декабря 2025 г |  |  | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | Мониторинг |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.2. Оценка результатов мероприятий, проведенных с обучающимися образовательных организаций, по вопросу соблюдения правовых норм и этических правил совместного проживания в общежитиях лиц различной национальности |  |  |  |  |  |  |  | 29 декабря 2025 г | - |  | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | Оценка результатов |  |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная, пропагандистская работа с населением Тарасовского сельского поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усиление антитеррористической защищенности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.2. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.2.1. Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1.2.2. Проведены учебные тренировки с персоналом образовательных организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор |  |  |
|  | Контрольная точка 1.2.1. Выполнение учреждениями планов по предотвращению террористических актов |  |  |  |  |  |  |  | 29 декабря 2025 |  |  | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | План |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий«Профилактика экстремизма и терроризма в Тарасовском сельском поселении» (всего), в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | - |  |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | - |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | - |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму, всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | - |  |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | - |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | - |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 2 Проведены учебные тренировки с персоналом образовательных организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении (всего) из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН:

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения

____________А.С. Лаврухин

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Противодействие коррупции в Тарасовском сельском поселении»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. |  | 1. 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечения реализации антикоррупционных мер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля размещенных на сайте поселения проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | возрастание | МП | процентов | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |  |
| 1.2 |  | Доля обучающихся образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) | возрастание | МП | процентов | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечения реализации антикоррупционных мер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 2.1. ### Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | Информация |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Тарасовского сельского поселения |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | Информация |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 2.2.1. Повышение эффективности ведущего специалиста в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности Тарасовского сельского поселения, должности муниципальной службы Тарасовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | Информация |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 2.3. Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Тарасовского сельского поселения, и лицами, замещающими указанные должности, проведение антикоррупционных проверок при наличии правовых оснований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | Информация |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 2.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых Тарасовского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики, практики участия в антикоррупционной экспертизе независимых экспертов, уполномоченных на проведение независимой антикоррупционной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | Информация |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 2.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | Информация |  |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.6. Размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | Информация |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2.7. Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Тарасовском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | Информация |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий«Противодействие коррупции в Тарасовском сельском поселении» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ### Мероприятие (результат) Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 2.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Тарасовского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики, практики участия в антикоррупционной экспертизе независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 2.3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 2.4. Размещена социальная рекламная продукция антикоррупционной направленности (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 2.5. Распространена печатная продукция по вопросам противодействия коррупции в Тарасовском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН:

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения

____________А.С. Лаврухин

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Тарасовском сельском поселении, а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Отношение количества потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, к общему количеству обследованных | убывание | МП | процентов | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  |
| 1.2 |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | возрастание | МП | процентов | 92,5 |  | 92,5 |  | 92,5 |  | 92,5 |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществлен мониторинг развития наркоситуации в Тарасовском сельском поселении, а также сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 3.1. ### Проведен мониторинг наркоситуации в Тарасовском сельском поселении |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | - |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 3.1.1. Формирование информационных блоков, необходимых для проведения мониторинга и оценки развития наркоситуации в Тарасовском сельском поселении |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | - |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор Директора МБУК Россошанский СДК, МБОУ Тарасовская СОШ № 1, МБОУ Тарасовская СОШ № 2, МБОУ Туроверо-Россошанская ООШ | - |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 3.2.2. Проведение информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор Директора МБУК Россошанский СДК, МБОУ Тарасовская СОШ № 1, МБОУ Тарасовская СОШ № 2, МБОУ Туроверо-Россошанская ООШ | - |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 3.3. Размещение социальной рекламной продукции, направленной на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | - |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 3.4. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор Директора МБУК Россошанский СДК, МБОУ Тарасовская СОШ № 1, МБОУ Тарасовская СОШ № 2, МБОУ Туроверо-Россошанская ООШ | - |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 3.4.1. Проведение разъяснительной работы с родителями обучающихся о необходимости введения на домашнем уровне ограничения доступа несовершеннолетних к информации, распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержание которой может причинить вред их здоровью, развитию, воспитанию принятых в российском обществе нравственных ценностей |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор Директора МБУК Россошанский СДК, МБОУ Тарасовская СОШ № 1, МБОУ Тарасовская СОШ № 2, МБОУ Туроверо-Россошанская ООШ | Информация |  |
|  | Мероприятие (результат) 3.4.2. Проведение акций по уничтожению рекламы наркотиков «Очистим наши улицы!» с привлечением общественных и волонтерских организаций |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор Директора МБУК Россошанский СДК, МБОУ Тарасовская СОШ № 1, МБОУ Тарасовская СОШ № 2, МБОУ Туроверо-Россошанская ООШ |  |  |
|  | Мероприятия (результат) 3.4.3. Содействие правоохранительным органам в пресечении функционирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконных потребления и распространения наркотиков |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ### Мероприятие (результат) 3.1. ### Проведен мониторинг наркоситуации в Тарасовском сельском поселении (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 3.2. Организованы и проведены информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 3.3. Размещена социальная реклама продукции, направленной на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (всего), в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 3.4 Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по итогам 2025 года

Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 10.12.2018 г.. № 176. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 15,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 4,0,0 тыс. рублей или 26,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя следующие структурные элементы:

### Комплекс процессных мероприятий – «Профилактика экстремизма и терроризма в Тарасовском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий – «Противодействие коррупции в Тарасовском сельском поселении»;

### Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

В рамках муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2025 году предусмотрено достижение 4-х показателей муниципальной программы.

По итогам 2025 года достигнуты плановые значения одного показателя муниципальной   программы, из них: в срок - 4, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Тарасовском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 15,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам на 29.12.2025 года составило 4,0 тыс. рублей или 26,6 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Тарасовском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.