РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2026 года № 14

п. Тарасовский

«Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2026 год»

В соответствии с постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 01.07.2024 №96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарасовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения Тарасовского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Тарасовского сельского поселения                                                    А.С. Лаврухин

Приложение

к постановлению

Администрации Тарасовского

сельского поселения

от _______________№ _____

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

Тарасовского сельского поселения Тарасовского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Тарасовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (Кирсанова М.А., старший инспектор) | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование расходов на организацию пожарной безопасности» | Х | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (Кирсанова М.А., старший инспектор) | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1 «Заключен контракт (контракты) на приобретение пожарного оборудования и снаряжения, пожарной техники» | Х | август 2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (Кирсанова М.А., старший инспектор) | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 2 «Техническое обслуживание АУПС» | Х | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (Кирсанова М.А., старший инспектор) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (Кирсанова М.А., старший инспектор) | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1(результат) «Обеспечено финансирование расходов на информирование населения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Тарасовском сельском поселении» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (Кирсанова М.А., старший инспектор) | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка 1.1.«Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных и технических средств» | Х | 25.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (Кирсанова М.А., старший инспектор) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 (результат) «Обеспечение мероприятий по соблюдению безопасности на воде Тарасовского сельского поселения» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (Кирсанова М.А., старший инспектор) | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.2.2.1 | Контрольная точка 2.1. «Страхование гидротехнических сооружений» | Х | Август 2026 г. | Администрация Тарасовского сельского поселения (Кирсанова М.А., старший инспектор) | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.2.2.2 | Контрольная точка 2.2. «Приобретение специальных знаков безопасности, изготовление информационных материалов» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (Кирсанова М.А., старший инспектор) | 0,0 | 0,,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения Тарасовского сельского поселения» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (Кирсанова М.А., старший инспектор) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1 (результат) «Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения Тарасовского сельского поселения» | Х | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (Кирсанова М.А., старший инспектор) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1 | Контрольная точка 1 «Проведена проверка функционирования системы оповещения населения Тарасовского сельского поселения» | Х | Сентябрь 2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (Кирсанова М.А., старший инспектор) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1.2 | Контрольная точка 2 «Приобретение технических средств оповещения населения, их содержание и обслуживание» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (Кирсанова М.А., старший инспектор) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава  Администрации

Тарасовского сельского поселения                                                                                                                                          А.С. Лаврухин