РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2026 года  № 15

п. Тарасовский

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 01.07.2024 г. №96 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарасовского сельского поселения» Администрация Тарасовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Тарасовского сельского поселения.

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения			                               А.С. Лаврухин

|  | УТВЕРЖДЕН: Глава Администрации Тарасовского сельского поселения ____________А.С.Лаврухин |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

ЗА 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | МП | убывание | человек | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - |
| 2. Цель муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Тарасовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ## Доля населения Тарасовского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием ## в соответствии ## с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны ## к месту вызова | МП | возрастание | процентов | 50 | - | 50 | - | 50 | 50 | - | - |
| 3. Цель муниципальной программы «Усовершенствование местной муниципальной системы оповещения населения Тарасовского сельского поселения – 100 процентов от количества населения Тарасовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Доля населения Тарасовского сельского поселения, охваченного системой оповещения | МП | возрастание | процентов | 98,6 | - | 98,6 | - | 98,6 | 98,6 | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  | 75,65 | 47,3 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  | 75,65 | 47,3 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  | 75,65 | 47,3 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| ### Структурный элемент «Пожарная безопасность», всего, в том числе: | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  | 63,85 | 45,6 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  | 63,85 | 45,6 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 140, 0 | 140, 0 | 140,0 |  | 63,85 | 45,6 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| Структурный элемент «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 11,8 | 59 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 11,8 | 59 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | 11,8 | 59 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения Тарасовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

-

УТВЕРЖДЕН:

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения

____________А.С.Лаврухин

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Пожарная безопасность»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество пожарных частей, в которых обеспечена готовность к действиям по предназна-чению | возрастание | МП | единиц | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено финансирование расходов на организацию пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Заключен контракт (контракты) на приобретение пожарного оборудования и снаряжения, пожарной техники» |  | - | - | - | - | - | - | 15.12.2025 | - | - | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | - |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 «Техническое обслуживание АУПС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  | 63,85 | 45,6 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  | 63,85 | 45,6 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1«Обеспечено финансирование расходов на организацию пожарной безопасности», всего, в том числе: | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  | 63,85 | 45,6 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  | 63,85 | 45,6 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН:

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения

____________А.С.Лаврухин

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

### «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тарасовского сельского поселения | возрастание | МП | человек | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |  |
| 1.2 |  | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | возрастание | МП | единиц | 60 | 62 | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  |
| 1.3 |  | Количество публикаций в СМИ по профилактически м мероприятиям | возрастание | МП | единиц | 8 | 17 | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие 1 (результат) «Обеспечено финансирование расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в Тарасовском сельском поселении» |  |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.«Заключен контракт (контракты) на приобретение материальных и технических средств» |  | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025г. | - | - |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 (результат) «Обеспечение мероприятий по соблюдению безопасности на воде Тарасовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1.«Страхование гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |  |  | 11 августа 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2.«Приобретение специальных знаков безопасности, изготовление информационных материалов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий«Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 11,8 | 59 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 11,8 | 59 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в Тарасовском сельском поселении (оказание работ) » всего, в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 3,6 | 36 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 3,6 | 36 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение мероприятий по соблюдению безопасности на воде Тарасовского сельского поселения»(всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 8,2 | 82 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 8,2 | 82 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕН:

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения

____________А.С.Лаврухин

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение

функционирования муниципальной системы оповещения населения Тарасовского сельского поселения»

ЗА 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. |  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена высокая готовность муниципальной системы оповещения населения Тарасовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля населения Тарасовского сельского поселения, охваченного системой муниципального оповещения | возрастание | МП | процентов | 97,6 | - | 97,6 | - | 97,6 | - | 97,6 | - |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена высокая готовность муниципальной системы оповещения населения Тарасовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения Тарасовского сельского поселения | единиц |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Проведена проверка (тренировка) функционирования муниципальной системы оповещения населения Тарасовского сельского поселения» |  | - | - | - | - | - | - | 2025 г. | - | - | Кирсанова Марина Андреевна, старший инспектор | Проведена тренировка |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.2. «Приобретение технических средств оповещения населения, их содержание и обслуживание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий«Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения Тарасовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Тарасовского сельского поселения, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения Тарасовского сельского поселения» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Тарасовского сельского поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 2025 года

Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 10.12.2018г. № 172. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 160,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 160,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 75,65 тыс. рублей или 47,3 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя следующие структурные элементы:

### Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»;

### Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения Тарасовского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы Тарасовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2025 году предусмотрено достижение трех показателей муниципальной программы.

По итогам 2025 года достигнуты плановые значения трех показателей муниципальной программы, из них: в срок - 3, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 140,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 140,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам на 30.12.2025 года составило 63,85 тыс. рублей или 45,6 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 20,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 11,8 тыс. рублей или 59 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения Тарасовского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.