РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2026  года			     № 37		     	            п. Тарасовский

«Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной (комплексной) программы Тарасовского сельского поселения «Экономическое развитие» на 2026 год.

В соответствии с постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 01.07.2024 №96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарасовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы Тарасовского сельского поселения «Экономическое развитие» на 2026 год (далее –план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным лицам обеспечить исполнение единого аналитического плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Тарасовского сельского поселения                                                 А.С. Лаврухин

Приложение

к постановлению

Администрации

Тарасовского сельского поселения

от 12.02.2026 № 37

Единый аналитический план

реализации муниципальной (комплексной) программы Тарасовского сельского поселения «Экономическое развитие» на 2026 год

|  | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Тарасовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должник, ФИО) | Объем расходов на 2026 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  | всего | областной бюджет | феде-ральный бюджет | бюджет Тарасовс-кого сельского поселения | вне-бюд-жетные источники |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Тарасовское сельское поселение » | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения , ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Сформированы экономические и организационные механизмы привлечения инвестиций» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения ., ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Актуализированы и размещены инвестиционные площадки на территории Тарасовского сельского поселения на официальном сайте Администрации Тарасовского района» | Х | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Организовано информирование и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Тарасовского сельского поселения» | Х | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тарасовском сельском поселении» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат) 1.1. «Организованы и проведены мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности» | 12.01.2026 | 30.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.1.1. «Проведено 1 мероприятие по итогам 6 месяцев 2026 года» | Х | 01. 07.2026 г. | Администрация Тарасовского сельского поселения (ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 2 мероприятия по итогам 2026 года» | Х | 30 .12. 2026 г. | Администрация Тарасовского сельского поселения (ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7 | Мероприятие (результат) 1.2. «Проведено информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых о реализации комплекса областных мер поддержки и вопросам осуществления предпринимательской деятельности» | 12.01.2026 | 25.10.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | Контрольная точка 1.3.1. «Проведено не менее 4 консультаций по итогам 6 месяцев 2026 года» | Х | 01. 07.2026 г. | Администрация Тарасовского сельского поселения ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Контрольная точка 1.3.2. «Проведено не менее 8 консультации по итогам 2026 года» | Х | 30 .12. 2026 г. | Администрация Тарасовского сельского поселения (ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава  Администрации

Тарасовского сельского поселения                                                                                                                                          А.С. Лаврухин