РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2026 года			   № 39			            п. Тарасовский

«Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной (комплексной) программы Тарасовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2026 год.

В соответствии с постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 01.07.2024 №96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарасовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы Тарасовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2026 год (далее –план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным лицам обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения                                                  А.С. Лаврухин

Приложение

к постановлению

Администрации

Тарасовского сельского поселения

от 12.02..2026 № 39

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

на 2026 год

|  | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Тарасовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должник, ФИО) | Объем расходов на 2026 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  | всего | областной бюджет | феде-ральный бюджет | бюджет Тарасовс-кого сельского поселения | вне-бюд-жетные источники |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопостовимых условиях)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Тарасовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 01.02.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | Х | 30.03.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Тарасовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25.04.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4. Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | Х | 30.06.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.5. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Тарасовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25.07.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.6. Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | Х | 30.09.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7 | Контрольная точка 1.7. Исполнены пункты совместного с МИ ФНС № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Тарасовского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | Х | 25.10.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.8 | Контрольная точка 1.8. Проведен мониторинг задолженности по налоговым платежам и задолженности по арендной плате за землю | Х | 25.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Тарасовского сельского поселения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (Шамраева Алёна Сергеевна заведующий сектором экономики и финансов ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведена единая политика муниципальных заимствований Тарасовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Администрация Тарасовского сельского поселения (Шамраева Алёна Сергеевна заведующий сектором экономики и финансов ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Получен (специальный казначейский) кредит при наличии потребности | Х | 25.10. 2026 г. | Администрация Тарасовского сельского поселения (Шамраева Алёна Сергеевна заведующий сектором экономики и финансов ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2. Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) | Х | 15.12. 2026 г. | Администрация Тарасовского сельского поселения (Шамраева Алёна Сергеевна заведующий сектором экономики и финансов ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | Х | 31.03. 2026 г. 30.06. 2026 г. 30.09. 2026 г. 31.12.2026.г. | Администрация Тарасовского сельского поселения (Шамраева Алёна Сергеевна заведующий сектором экономики и финансов ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |