РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля  2026 года			   № 40   		                    п. Тарасовский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения Тарасовского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами » по результатам за 2025 год.

Руководствуясь статьями 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 01.07.2024 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тарасовского сельского поселения Тарасовского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения Тарасовского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по итогам 2025 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,  подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Администрации Тарасовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тарасовского сельского поселения                                                А.С. Лаврухин

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения Тарасовского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

по результатам за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета поселения и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Тарасовского сельского поселения Тарасовского района

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» от 10.12.2018 № 180 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в объеме 35 874,2 тыс. рублей или 23,1 процент всех доходов и выше  факта 2024 года на 3 711,2 тыс. рублей или на 11,5 процентов;

расходы бюджета поселения исполнены в объеме 151 997,2 тыс. рублей или 98,6 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 8 040,6 тыс. рублей;

принято решение о бюджете от 26.12.2025 № 160 «О бюджете Тарасовского сельского поселения Тарасовского района  на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»;

постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 25.02.2025 № 29 внесены изменения в бюджетный прогноз Тарасовского сельского поселения на период 2023 – 2036 годов;

принято распоряжение Администрации Тарасовского сельского поселения от 05.11.2025 №  81 «О мерах по обеспечению исполнения  бюджета Тарасовского сельского поселения в ноябре, декабре 2025 г.»;

внесен ряд изменений в решения о бюджете от 26.12.2024 № 129 «О бюджете Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

2. Результаты реализации

основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Тарасовского сельского поселения» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом  мероприятий по росту доходного потенциала  Тарасовского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Тарасовского сельского поселения и  сокращению муниципального долга Тарасовского сельского поселения на 2024-2026 годы, утвержденным постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 15.03.2024 № 47 с внесенными изменениями.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Тарасовского сельского  поселения в 2025 году исполнены в объеме 35 874,2 тыс. рублей или 119,8 процента к бюджетным назначениям 3 711,2 тыс. рублей или на 11,5  процентов по отношению к уровню 2024 года.

Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно правовыми актами Тарасовского сельского поселения» выполнено. В соответствии с постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 07.11.2019 № 133 «Об утверждении методики оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот и пониженных ставок по местным налогам на территории Тарасовского сельского поселения, установленных Собранием депутатов Тарасовского сельского  поселения» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. В итоге все льготы признаны актуальными, поскольку имеют социальную направленность.

Основное мероприятие 1.3 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Бюджет Тарасовского сельского поселения сформирован на основе 10 муниципальных программ Тарасовского сельского поселения, на реализацию которых в 2025 году направлено 119 071,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное  обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2025 года  был проведен мониторинг соответствия Положения «О бюджетном процессе в Тарасовском сельском поселении» законодательству и было принято решение что требуется вносить изменения в положение о бюджетном процессе.

Основное мероприятие 2.2.  «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Тарасовского сельского поселения в рамках реализации указанного основного мероприятия.

Основное мероприятие  2.3. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета» выполнено.  Службой экономики и финансов в 2024 годы приняты меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений. Все мероприятия внутреннего муниципального финансового контроля выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 2.4.  «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Тарасовского сельского поселения» выполнено.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое, информационное  обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Тарасовского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие  3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Тарасовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По итогам 2025 года муниципальный долг Тарасовское сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Муниципальный долг в Тарасовском сельском поселении отсутствует.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Тарасовского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

3. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Реализация муниципальной программы не предусматривает финансовое обеспечение.

4. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2025 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Тарасовского сельского поселения на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Тарасовского сельского поселения», плановое значение – 29 942,3 тыс. рублей, фактическое значение – 35 874,2 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных  программ Тарасовского сельского поселения Тарасовского района, в общем объеме расходов бюджета поселения», плановое значение 90 процентов, фактическое значение – 78 процентов.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения», плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 98,6 процентов.

Показатель 2.2 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Тарасовского сельского поселения  к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений». Муниципальный долг отсутствует.

Показатель 3.2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Тарасовского сельского  поселения в объеме расходов  бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». Муниципальный долг отсутствует.

6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.2 –0,60;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,05;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – не может быть рассчитана в связи с отсутствием фактического значения целевого показателя;

степень достижения целевого показателя 3.2 – не может быть рассчитана в связи с отсутствием фактического значения целевого показателя;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,94 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,94 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

| Глава Администрации Тарасовского сельского поселения А.С. Лаврухин |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Тарасовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2025 г.

| № № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Заведующий сектором экономики и финансов А.С. Шамраева | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Тарасовского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | по итогам 2025 года налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в объеме 35 874,2 тыс.рублей или 119,8 процента к бюджетным назначениям, с увеличением на 3 711,2 тыс. рублей или на 11,5 процентов по отношению к уровню 2024 года; | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно правовыми актами Тарасовского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов А.С. Шамраева Ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | сокращение неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | в соответствии с постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 07.11.2019 № 133 «Об утверждении методики оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот и пониженных ставок по местным налогам на территории Тарасовского сельского поселения установленных Собранием депутатов Тарасовского сельского поселения» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. В итоге все льготы признаны актуальными, поскольку имеют социальную направленность. | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов А.С. Шамраева | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | формирование и исполнение бюджета Тарасовского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств.) Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2025 году не менее 90 процентов | бюджет Тарасовского сельского поселения сформирован на основе 10 муниципальных программ Тарасовского сельского поселения. На реализацию принятых в 2025 году муниципальных программ направлено 119 071,7 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Тарасовского сельского поселения, составила 78,0 процента при плане 90 процента в общем объеме расходов бюджета поселения | Показатель не выполнен так как расходы на общегосударственные вопросы в сельских поселениях считается не программным |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Тарасовского сельского поселения на долгосрочный период | Заведующий сектором экономики и финансов А.С. Шамраева Ведущий специалист Администрации Тарасовского сельского поселения | 28.02.2025 | - | 27.02.2025 | Принятие постановления Администрации Тарасовского сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Тарасовского сельского поселения | постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 01.02.2024 № 18 утвержден бюджетный прогноз Тарасовского сельского поселения на период 2023 – 2036 годов | - |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Заведующий сектором экономики и финансов А.С. Шамраева | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регу-лирования по организации бюджетного процесса | Заведующий сектором экономики и финансов А.С. Шамраева | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Тарасовского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2025 года было принято решение Собрания депутатов Тарасовского сельского поселения от 17.03.2025 № 137 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Тарасовского сельского поселения от 10.03.2023 № 56 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Тарасовском сельском поселении». | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Заведующий сектором экономики и финансов А.С. Шамраева | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялись в соответствии с распоряжением Администрации Тарасовского сельского поселения от 25.02.2025 № 29 «О внесении изменений в постановление Администрации Тарасовского сельского поселения от 07.10.2022 №118 «Об утверждении бюджетного прогноза Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на период 2023 – 2036 годов» , составления проекта бюджета поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»; от 31.10.2025 № 140 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2026 – 2028 годы»; от 19.02.2021 № 26 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района»(от 29.12.2022 №138, 20.01.2023 №10, 12.07.2023 № 114, 25.02.2025 №27); распоряжение Администрации Тарасовского сельского поселения от 24.12.2019 г № 116 «О порядке исполнения бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Тарасовского сельского поселения Тарасовского района» | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета | Заведующий сектором экономики и финансов А.С. Шамраева | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | снижение уровня нарушений бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Сектором экономики и финансов в 2025 годы приняты меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений. Все мероприятия внутреннего муниципального финансового контроля выполнены в полном объеме | - |
|  | Контрольное событие программы Представление в Собрание депутатов Тарасовского сельского поселения проекта решения о бюджете поселения | Заведующий сектором экономики и финансов А.С. Шамраева | 15.11.2025 | - | 15.11.2025 | Своевременное представление проекта решения о бюджете поселения в Собрание депутатов Тарасовского сельского поселения | проект решения «О бюджете Тарасовского сельского поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» подготовлен и представлен в Собрание депутатов Тарасовского сельского поселения в установленные сроки. Принято Решение собрания депутатов от 26.12.2025 № 160 «О бюджете Тарасовского сельского поселения Тарасовского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |  |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Тарасовского сельского поселения» | Заведующий сектором экономики и финансов А.С. Шамраева | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Тарасовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующий сектором экономики и финансов А.С. Шамраева | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сохранение объема муниципального долга Тарасовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Рос-сийской Федерации | По итогам 2025 года муниципальный долг Тарасовского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей. |  |
|  | Контрольное событие программы Разработка сбаланси-рованного проекта решения о бюджете поселения | Заведующий сектором экономики и финансов А.С. Шамраева | 31.12.2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Обеспечение сбалансированности бюджета поселения | Бюджет поселения сбалансирован |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Тарасовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Тарасовского сельского поселения Тарасовского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Наличие бюджетного прогноза Тарасовского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да |  |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Тарасовского сельского поселения | тыс. рублей | 32 163,0 | 29 942,3 | 35 874,2 |  |
| 3 | 1.2 Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Тарасовского сельского поселения Тарасовского района, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 70,5 | 90,0 | 78,0 | За счет дорожного фонда по межбюджетным трансфертам |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.1 Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 97,9 | 95 | 98,6 |  |
| 5 | 2.2 Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление государственным долгом Тарасовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Тарасовского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | - | - | - |  |